**Годовой отчет**

**о ходе реализации государственной программы**

**Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»**

**за 2024 год**

Информация о достижении целей

государственной программы Ивановской области

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» за 2024 год, прогноз достижения целей   
на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Ивановской области «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2013 № 459-п и содержит 2 ведомственных проекта «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами», «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований», 4 комплекса процессных мероприятий «Управление резервными средствами областного бюджета», «Обслуживание государственного долга Ивановской области», «Повышение качества управления бюджетным процессом и эффективности управления общественными финансами», «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля, контроля в сфере закупок».

Целью реализации Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ивановской области.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области - важнейшее условие для стабильного функционирования бюджетной сферы, оказания социальной поддержки населению, своевременного и полного исполнения принятых регионом обязательств, содействия инвестиционной и предпринимательской активности, а также достижения стратегических целей социально-экономического развития Ивановской области.

За отчетный период цель Программы достигнута, что характеризуется следующими ключевыми результатами:

исполнение областного бюджета за 2024 год с профицитом в объеме 5 млрд. руб.;

своевременное и полное исполнение обязательств областного бюджета, отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета по итогам исполнения за 2024 год;

долговая нагрузка на областной бюджет на конец 2024 года составила 24,9% и не превысила ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (≤100%), а также целевого показателя, предусмотренного государственной программой (≤41%);

достигнуто эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивающих рост поступлений по налогу на доходы физических лиц;

обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы;

обеспечено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам.

Задолженность по долговым обязательствам, нарушения бюджетного законодательства, а также договоров и соглашений о государственных заимствованиях отсутствуют.

По результатам оценки Минфина России в 2024 году Ивановская область получила статус региона с высоким уровнем долговой устойчивости.

Прогноз достижения цели Программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом положительный.

Перечень контрольных точек структурных элементов

за отчетный период

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента государственной программы, результата, контрольной точки | Срок реализации | | Пояснение |
| начало | окончание |
| Ведомственный проект «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» | | | |
| Результат «Достигнуто эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| Контрольная точка 1.1.  «Проведение сверки исходных данных для расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Сверка исходных данных проведена |
| Контрольная точка 1.2.  «Проведение расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» | 24.09.2024 | 01.12.2024 | Расчеты распределения дотаций проведены |
| Контрольная точка 1.3.  «Утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Распределение дотаций утверждено |
| Результат «Достигнуто эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений» | 01.09.2024 | 31.12.2024 |  |
| Контрольная точка 2.1.  «Проведение сверки исходных данных для расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений» | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Сверка исходных данных проведена |
| Контрольная точка 2.2.  «Проведение расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений» | 24.09.2024 | 01.12.2024 | Расчеты распределения дотаций проведены |
| Контрольная точка 2.3.  «Утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений» | 01.12.2023 | 31.12.2024 | Распределение дотаций утверждено |
| Результат «Достигнуто эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений» | 01.09.2024 | 31.12.2024 |  |
| Контрольная точка 3.1.  «Проведение сверки исходных данных для расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений» | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Сверка исходных данных проведена |
| Контрольная точка 3.2.  «Проведение расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений» | 24.09.2024 | 01.12.2024 | Расчеты распределения дотаций проведены |
| Контрольная точка 3.3.  «Утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений» | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Распределение дотаций утверждено |
| Результат «Обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| Контрольная точка 4.1.  «Разработка и утверждение методики распределения из областного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Методика распределения дотаций разработана и утверждена |
| Контрольная точка 4.2.  «Проведение расчетов распределения между муниципальными образованиями Ивановской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Расчеты распределения дотаций проведены |
| Контрольная точка 4.3.  «Утверждение распределения между муниципальными образованиями Ивановской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Распределение дотаций утверждено |
| Результат «Обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивающих рост поступлений по налогу на доходы физических лиц*»* | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| Контрольная точка 5.1.  «Разработка и утверждение методики распределения дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивших рост поступлений по налогу на доходы физических лиц» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Методика распределения дотаций разработана и утверждена |
| Контрольная точка 5.2.  «Утверждение распределения дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивших рост поступлений по налогу на доходы физических лиц» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Распределение дотаций утверждено |
| Результат «Обеспечено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| Контрольная точка 6.1.  «Определение объема предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Объем предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам определен. |
| Контрольная точка 6.2.  «Утверждение объема предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Объем предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам утвержден. |
| Результат «Обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы*»* | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| Контрольная точка 7.1.  «Разработка и утверждение методики распределения дотаций в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Методика распределения дотаций разработана и утверждена |
| Контрольная точка 7.2.  «Утверждение распределения дотаций в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Распределение дотаций утверждено |
| Ведомственный проект «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами» | | | |
| Результат «Развитие информационных технологий в сфере управления региональными финансами с учетом новых требований к качеству финансовой деятельности публично-правовых образований, а также формирование инструментов, позволяющих обеспечить открытость финансовой информации и формирование единого информационного пространства» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| Контрольная точка 8.1.  Соответствие функциональных возможностей подсистем и компонентов ГИС требованиям действующего законодательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Функциональные возможности подсистем и компонентов ГИС соответствуют требованиям действующего законодательства. |

Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы Ивановской области

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» и фактических значений показателей   
и результатов структурных элементов  
за отчетный период

Достижение фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя государственной программы (структурного элемента) | Единица измерения | План | Факт | Пояснения причин отклонений |
| Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 10 | 0 | Областной бюджет за 2024 год исполнен с профицитом |
| Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | процент | 41 | 24,9 | По итогам года долговая нагрузка на областной бюджет сложилась значительно ниже установленного показателя в связи с проведением взвешенной долговой политики и с учетом исполнения областного бюджета по доходам. |
| Ведомственный проект «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» | | | | |
| Эффективноcть выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | раз | 1 | 1 |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городских поселений | раз | 1,2 | 1,2 |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений | раз | 1,2 | 1,2 |  |
| Количество муниципальных образований, которым предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Ед. | 143 | 143 |  |
| Объем предоставленных местным бюджетам дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивающих рост поступлений по налогу на доходы физических лиц | млн. руб. | 24,3 | 24,3 |  |
| Объем предоставленных местным бюджетам дотаций в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы | млн. руб. | 70 | 70 |  |
| Доля объема предоставленных местным бюджетам бюджетных кредитов в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования | процент | ≤ 50,0 | 1,6 | Бюджетные кредиты предоставляются на основании обращений уполномоченных должностных лиц муниципальных образований. На основании таких обращений в 2024 году предоставлены бюджетные кредиты двум муниципальным образованиям в общей сумме 124 723 800,0 руб. (при плановом значении  650 000 000,0 руб.) |
| Ведомственный проект «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами» | | | | |
| Доля главных распорядителей средств областного бюджета, подведомственных им учреждений и финансовых органов муниципальных образований, обеспеченных возможностью работы в подсистемах государственной информационной системы «Система управления региональными финансами Ивановской области» | % | 100 | 100 |  |
| Соответствие функциональных возможностей подсистем и компонентов государственной информационной системы «Система управления региональными финансами Ивановской области» требованиям действующего законодательства | усл. ед. | 1 | 1 |  |
| Соответствие объектов инфраструктуры государственной информационной системы «Система управления региональными финансами Ивановской области» требованиям о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах | усл. ед. | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление резервными средствами областного бюджета» | | | | |
| Число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда Правительства Ивановской области | ед. | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание государственного долга Ивановской области» | | | | |
| Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 41 | 24,9 | По итогам года долговая нагрузка на областной бюджет сложилась значительно ниже установленного показателя в связи с проведением взвешенной долговой политики и с учетом исполнения областного бюджета по доходам. |

Задачи структурных элементов Государственной программы   
на 2024 год выполнены.

Эффекты от реализации задач структурных элементов и значений показателей структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента, мероприятия (результата) | План  на 2024 год | | | Факт  2024 года |
| Направление «Управление общественными финансами» | | | | |
| Ведомственный проект «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами» | | | | |
| Развитие информационных технологий в сфере управления региональными финансами с учетом новых требований к качеству финансовой деятельности публично-правовых образований, а также формирование инструментов, позволяющих обеспечить открытость финансовой информации и формирование единого информационного пространства (ус. ед.) | | 1 | 1 | |
| Направление «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» | | | | |
| Ведомственный проект «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» | | | | |
| Достигнуто эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (раз) | | 1,2 | | 1,2 |
| Достигнуто эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений (раз) | | 1,2 | | 1,2 |
| Обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (ед.) | | 143 | | 143 |
| Обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивающих рост поступлений по налогу на доходы физических лиц (руб.) | | 24 300 000,0 | | 24 300 000,0 |
| Обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы (руб.) | | 70 000 000,0 | | 70 000 000,0 |
| Обеспечено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам (%) | | ≤ 50,0 | | 1,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление резервными средствами областного бюджета» | | | | |
| Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов областного бюджета, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (раз) | | 0 | | 0 |
| Резервный фонд Ивановской области (раз) | | 0 | | 0 |
| Направление «Управление государственным долгом Ивановской области» | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание государственного долга Ивановской области» | | | | |
| Определен объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Ивановской области (усл. ед.) | 1 | | | 1 |
| Обеспечение отсутствия просроченной задолженности (усл. ед.) | 1 | | | 1 |
| Обеспечен учет долговых обязательств Ивановской области» (усл. ед.) | 1 | | | 1 |

Информация

о структурных элементах, реализация которых осуществлялась

с нарушением установленных параметров и сроков

Реализация структурных элементов Программы в 2024 году осуществлялась без нарушения установленных параметров и сроков.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы Ивановской области

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»

На реализацию Программы в 2024 году оказывали влияние следующие факторы.

В 2024 году на обслуживание госдолга израсходовано 64,1 млн.руб. или 0,08% общего объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что не превысило ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (≤5%).

Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Ивановской области предоставлялись на основании обращений уполномоченных должностных лиц исполнительно-распорядительного органа муниципального образования:

- в целях частичного покрытия дефицитов местных бюджетов одному муниципальному образованию в сумме 122,0 млн.руб.;

- в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, одному муниципальному образованию в сумме 2,7 млн.рублей.

Доля объема предоставленных местным бюджетам бюджетных кредитов в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования составила 1,6%.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов внесены изменения в закон Ивановской области «О межбюджетных отношениях в Ивановской области» в части:

установления в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности условия о неснижении расчетного размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям Ивановской области по отношению к размеру, утвержденному законом об областном бюджете на предыдущий финансовый год;

дополнения случаями оказания финансовой помощи органам местного самоуправления в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций.

Разработаны и приняты нормативные правовые акты, утверждающие методики распределения и правила предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций.

В результате из областного бюджета бюджетам муниципальных образований был предоставлен значительный объем финансовой помощи в форме дотаций, который составил 7,9 млрд. рублей, что на 27,6 % больше, чем в 2023 году.

Содействие обеспечению сбалансированности местных бюджетов способствовало сокращению количества бюджетов муниципальных образований, исполненных с дефицитом, снижению объема муниципального долга и полному погашению просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2025.

В целях повышения качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления Ивановской области на основе единых принципов работы, стандартизации и унификации бюджетных процессов и процедур были автоматизированы процессы формирования и ведения соглашений между органами государственной власти и получателями субсидий (бюджетными и автономными учреждениями) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.06.2023 № 92н «Об утверждении порядка ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», внедрен и введен в эксплуатацию новый программный модуль ГИС «СУРФ Ивановской области».

Расширен функционал модуля по автоматизации процессов сбора и формирования кассового плана расходов в целях формирования Департаментом образования и науки Ивановской области кассового плана с учётом показателей расходов отделов образования муниципальных образований региона в программном комплексе по составлению и исполнению доходов и расходов ГИС «СУРФ Ивановской области».

Постановлением Правительства Ивановской области от 14.03.2024 № 94-п внесены изменения в постановление Правительства Ивановской области от 16.03.2023 № 134-п «Об утверждении бюджетного прогноза Ивановской области на 2023 - 2035 годы».

Разработано и утверждено постановление Правительства Ивановской области от 19.09.2024 № 416-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 638-п «О бюджетном прогнозе Ивановской области на долгосрочный период».

По результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год Ивановская область вошла в группу с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Из 133 возможных баллов область набрала 124 балла или 93,2%, заняв среди всех субъектов Российской Федерации 11-14 место, среди субъектов Центрального Федерального округа – 2 - 3 место.

В отчетном периоде 2024 года проводились работы по актуализации, обновлению и размещению информации в отношении данных областного и консолидированного бюджетов Ивановской области на официальном сайте Департамента финансов Ивановской области, размещению информации на странице Департамента финансов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в сети Интернет. Кроме того, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н проводилась работа по размещению соответствующей информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

В январе 2024 года сотрудники Департамента финансов Ивановской области приняли участие в работе Круглого стола в онлайн формате по обсуждению проекта Методики составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2024 год, организованного Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации совместно с Департаментом методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением Департамента финансов от 12.05.2017 № 106 «Об установлении порядка оценки открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в муниципальных образованиях Ивановской области» в целях стимулирования органов местного самоуправления к реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечению полноты, качества и своевременности публикации информации о бюджетных данных муниципальных образований Ивановской области в сети Интернет, Департаментом финансов в 2024 году проведена итоговая оценка открытости бюджетных данных муниципальных образований за 2023 год, составлен рейтинг муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год и размещен на сайте Департамента финансов. Кроме того, проведена оценка открытости бюджетных данных по показателям 1 этапа – «Характеристика первоначально утвержденного бюджета муниципального образования», 2 этапа – «Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования», 3 этапа – «Исполнение бюджета муниципального образования, инфраструктура для обеспечения открытости бюджетных данных».

Данные об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию государственной программы

Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»

Объем ресурсного обеспечения Государственной программы, запланированный на 2024 год за счет средств областного бюджета, составил   
10 379,4 млн рублей. За 2024 год исполнение составило 10 086,7 млн рублей, или 97,18% от общего объема.

Информация об объеме финансирования в разрезе структурных элементов Программы приведена в таблице:

(руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | План на 2024 год | Кассовое исполнение за 2024 год | Причина отклонений |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление резервными средствами областного бюджета» | 2 400 000 000,00 | 2 108 354 379,07 | Освоение средств резервного фонда Правительства Ивановской области не в полном объеме является результатом отсутствия фактов возникновения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в определенном законом об областном бюджете объеме и, соответственно, принятых решений о выделении средств из резервного фонда. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание государственного долга Ивановской области» | 65 158 478,09 | 64 110 705,58 |  |
| Ведомственный проект «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» | 7 887 240 509,69 | 7 887 240 509,69 |  |
| Ведомственный проект «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами» | 26 978 932,5 | 26 978 932,5 |  |

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» в целом

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» в целом по итогам ее реализации в 2024 году отсутствуют.

Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде

в государственную программу Ивановской области

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»

В постановление Правительства Ивановской области от 30.10.2013   
№ 459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» в 2024 году изменения не вносились.

В паспорт Программы в 2024 году внесено 4 изменения в отношении отдельных мероприятий структурных элементов Программы в связи с подготовкой проектов закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:

обслуживание долговых обязательств Ивановской области – в связи с изменением объемов и сроков привлечения и погашения федеральных бюджетных кредитов;

резервный фонд Правительства Ивановской области – с учетом объема и динамики его использования для финансового обеспечения непредвиденных расходов областного бюджета, в том числе в сфере национальной обороны и безопасности;

внедрение, развитие и сопровождение государственной информационной системы - в целях автоматизации процессов сбора и формирования кассовых планов главных распорядителей средств областного бюджета и автоматизации заключения соглашений на предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, для проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам в соответствии с приказом Минфина России от 27.04.2024 № 53н;

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – в целях оказания финансовой помощи органам местного самоуправления муниципальных образований на осуществление расходов по решению вопросов местного значения, а также расходов, связанных с сохранением уровня средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы на уровне показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации;

дотации в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы - в целях стимулирования органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской области к наращиванию налогового потенциала (собственной налоговой базы) их территорий.