Годовой отчет

о ходе реализации государственной программы

Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»

за 2025 год

Информация о достижении целей

государственной программы Ивановской области

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» за 2025 год, прогноз достижения целей 
на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Ивановской области «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2013 № 429-п и содержит 2 ведомственных проекта «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами», «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований», 4 комплекса процессных мероприятий «Управление резервными средствами областного бюджета», «Обслуживание государственного долга Ивановской области», «Повышение качества управления бюджетным процессом и эффективности управления общественными финансами», «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля, контроля в сфере закупок».

Целью реализации Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ивановской области.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области - важнейшее условие для стабильного функционирования бюджетной сферы, оказания социальной поддержки населению, своевременного и полного исполнения принятых регионом обязательств, содействия инвестиционной и предпринимательской активности, а также достижения стратегических целей социально-экономического развития Ивановской области.

За отчетный период цель Программы достигнута, что характеризуется следующими ключевыми результатами:

исполнение областного бюджета за 2025 год с профицитом в объеме 1 млрд. руб.;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета по итогам исполнения за 2025 год;

долговая нагрузка на областной бюджет на конец 2025 года составила 14,8% и не превысила ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (≤100%), а также целевого показателя, предусмотренного государственной программой (≤15,0%);

достигнуто эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивающих рост поступлений по налогу на доходы физических лиц;

обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы.

Задолженность по долговым обязательствам, нарушения бюджетного законодательства, а также договоров и соглашений о государственных заимствованиях отсутствуют.

По результатам оценки Минфина России в 2025 году Ивановская область получила статус региона с высоким уровнем долговой устойчивости.

Прогноз достижения цели Программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом положительный.

Перечень контрольных точек структурных элементов

за отчетный период

| Наименование структурного элемента государственной программы, результата, контрольной точки | Информация о выполнении (достижении) контрольной точки |
| --- | --- |
| Ведомственный проект «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» |  |
| Результат «Достигнуто эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» |  |
| Контрольная точка. «Проведение сверки исходных данных для расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» | выполнена (достигнута) |
| Контрольная точка. «Проведение расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» | выполнена (достигнута) |
| Контрольная точка. «Утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» | выполнена (достигнута) |
| Результат «Достигнуто эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» |  |
| Контрольная точка. «Проведение сверки исходных данных для расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | выполнена (достигнута) |
| Контрольная точка. «Проведение расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | выполнена (достигнута) |
| Контрольная точка. «Утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | выполнена (достигнута) |
| Результат «Обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы» |  |
| Контрольная точка. «Разработка и утверждение методики распределения из областного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | выполнена (достигнута) |
| Контрольная точка. «Проведение расчетов распределения между муниципальными образованиями Ивановской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | выполнена (достигнута) |
| Контрольная точка. «Утверждение распределения между муниципальными образованиями Ивановской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | выполнена (достигнута) |
| Результат «Обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивающих рост поступлений по налогу на доходы физических лиц» |  |
| Контрольная точка. «Утверждение распределения дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивших рост поступлений по налогу на доходы физических лиц» | выполнена (достигнута) |
| Результат «Обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы» |  |
| Контрольная точка. «Утверждение распределения дотаций в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы» | выполнена (достигнута) |
| Результат «Обеспечено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам» |  |
| Контрольная точка. «Определение объема предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам» | выполнена (достигнута) |
| Контрольная точка. «Утверждение объема предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам» | выполнена (достигнута) |
| Результат «Обеспечено предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на решение вопросов местного значения муниципальных образований Ивановской области» |  |
| Контрольная точка. «Разработка и утверждение методики распределения из областного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | выполнена (достигнута) |
| Контрольная точка. «Проведение расчетов распределения между муниципальными образованиями Ивановской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | выполнена (достигнута) |
| Контрольная точка. «Утверждение распределения между муниципальными образованиями Ивановской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | выполнена (достигнута) |
| Ведомственный проект «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами» |  |
| Результат «Развитие информационных технологий в сфере управления региональными финансами с учетом новых требований к качеству финансовой деятельности публично-правовых образований, а также формирование инструментов, позволяющих обеспечить открытость финансовой информации и формирование единого информационного пространства» |  |
| Контрольная точка. Соответствие функциональных возможностей подсистем и компонентов ГИС требованиям действующего законодательства | выполнена (достигнута) |

Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы Ивановской области

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» и фактических значений показателей 
и результатов структурных элементов
за отчетный период

Достижение фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2025 год характеризуются следующими данными:

| Наименование показателя государственной программы (структурного элемента) | Единица измерения | План | Факт | Процент достижения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 10 | 0 | 100 | Областной бюджет за 2025 год исполнен с профицитом |
| Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | процент | 15,0 | 14,8 | 101,35 |  |
| Ведомственный проект «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |
| Эффективноcть выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | раз | 1 | 1 | 100 |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений | раз | 1,2 | 1,2 | 100 |  |
| Количество муниципальных образований, которым предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Ед. | 142 | 142 | 100 |  |
| Объем предоставленных местным бюджетам дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивающих рост поступлений по налогу на доходы физических лиц | млн. руб. | 25,83 | 25,83 | 100 |  |
| Объем предоставленных местным бюджетам дотаций в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ивановской области, обеспечивших рост доходов бюджетов бюджетной системы от налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов, и снижение задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы | млн. руб. | 70 | 70 | 100 |  |
| Доля объема предоставленных местным бюджетам бюджетных кредитов в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования | процент | ≤ 50,0 | 0 | 100 | Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Ивановской области не предоставлялись ввиду отсутствия обращений уполномоченных должностных лиц о предоставлении кредитов. |
|  | Ведомственный проект «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами» |  |  |  |  |
| Доля главных распорядителей средств областного бюджета, подведомственных им учреждений и финансовых органов муниципальных образований, обеспеченных возможностью работы в подсистемах государственной информационной системы «Система управления региональными финансами Ивановской области» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Соответствие функциональных возможностей подсистем и компонентов государственной информационной системы «Система управления региональными финансами Ивановской области» требованиям действующего законодательства | усл. ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| Соответствие объектов инфраструктуры государственной информационной системы «Система управления региональными финансами Ивановской области» требованиям о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах | усл. ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание государственного долга Ивановской области» |  |  |  |  |
| Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 15 | 14,8 | 101,35 |  |

Задачи структурных элементов Программы на 2025 год выполнены.

Информация

о структурных элементах, реализация которых осуществлялась

с нарушением установленных параметров и сроков

Реализация структурных элементов Программы в 2025 году осуществлялась без нарушения установленных параметров и сроков.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы Ивановской области

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»

Факторами, повлиявшими на реализацию Программы в 2025 году и повлекшими необходимость внесения изменений в паспорт Программы, являются:

увеличение потребности в осуществлении непредвиденных расходов областного бюджета, в том числе в сфере национальной обороны и безопасности, за счет средств резервного фонда Правительства Ивановской области;

положительные результаты исполнения областного бюджета, которые исключили необходимость привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета, предоставляемых федеральным казначейством;

изменение сроков реализации мероприятий в рамках инфраструктурных проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет федеральных бюджетных кредитов;

списание Министерством финансов Российской Федерации части задолженности по реструктурированным федеральным бюджетным кредитам;

увеличение прогнозных значений заработной платы в Ивановской области, на уровне которых обеспечивается сохранение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, и принятие решений об оказании финансовой помощи органам местного самоуправления муниципальных образований на осуществление расходов по решению вопросов местного значения.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию государственной программы

Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»

Объем ресурсного обеспечения Программы, запланированный на 2025 год за счет средств областного бюджета, составил 
13 870,9 млн рублей. За 2025 год исполнение составило 13 253,8 млн рублей, или 95,55% от общего объема.

Информация об объеме финансирования в разрезе структурных элементов Программы приведена в таблице:

(руб.)

| Наименование структурного элемента | План на 2025 год | Кассовое исполнение за 2025 год | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление резервными средствами областного бюджета» | 5 000 000 000,00 | 4 384 820 183,21 | Отсутствие фактов возникновения непредвиденных расходов в определенном законом об областном бюджете объеме и, соответственно, решений об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ивановской области на сумму 389 833 535,89 руб.; неполное освоение главными распорядителями средств областного бюджета средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ивановской области, на сумму 225 346 280,90 руб. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание государственного долга Ивановской области» | 64 373 900,64 | 62 524 063,48 | Изменение сроков привлечения федеральных бюджетных кредитов. |
| Ведомственный проект «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» | 8 764 451 990,99 | 8 764 451 990,99 |  |
| Ведомственный проект «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами» | 42 034 708,90 | 41 983 135,90 |  |

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» в целом

В связи с тем, что мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» и «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами» имеют непрерывный, постоянно возобновляемый характер и реализуются в соответствии с устоявшимися процедурами, которые в соответствии с методологическими рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации относятся к процессной части, принято решение о досрочном прекращении с 01.01.2026 ведомственных проектов «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» и «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами» и о начале реализации с 01.01.2026 комплексов процессных мероприятий «Содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» и «Развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами» в составе Программы.

Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде

в государственную программу Ивановской области

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»

В постановление Правительства Ивановской области от 30.10.2013 
№ 459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» в 2025 году изменения не вносились.

В паспорт Программы в 2025 году внесено 6 изменений в отношении отдельных мероприятий структурных элементов Программы в связи с подготовкой проектов закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», кроме того внесено 22 изменения в паспорт комплекса процессных мероприятий «Управление резервными средствами областного бюджета» в связи с выделением средств из резервного фонда Правительства Ивановской области в соответствии с распоряжениями Правительства Ивановской области.