**Информация о результатах реализации**

 **государственной программы Ивановской области**

**«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» за 2021 год**

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области».

Ключевыми результатами реализации в 2021 году государственной программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» (далее – Программа) стали:

1. Поддержание объема долговой нагрузки на областной бюджет в пределах ограничений, предусмотренных бюджетным законодательством.

Общая долговая нагрузка на областной бюджет на конец 2021 года составила 29,6%, что не превысило ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (≤100%), а также целевого показателя, предусмотренного государственной программой (≤64%).

По результатам проведенных финансово-долговых операций, направленных на сокращение государственного долга Ивановской области, за 2021 год его объем сократился на 2583,9 млн. руб. и на 01.01.2022 составил 9180,7 млн. рублей.

2. Удержание расходов на обслуживание государственного долга на уровне не более 10% расходов областного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы)

Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за 2021 год составила 0,1%.

Реструктуризация федерального бюджетного кредита, а также превышение фактических поступлений по доходам над прогнозными в 2021 году позволили Ивановской области полностью отказаться от привлечения рыночных заимствований и досрочно погасить всю задолженность по кредитам банков, в связи с чем, расходы на обслуживание государственного долга за 2021 год сложились в меньшем объеме.

3. Своевременное и полное исполнение обязательств областного бюджета, отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета по итогам исполнения за 2021 год.

4. Исполнение областного бюджета за 2021 год с профицитом в объеме 5569,8 млн. рублей. Целевой показатель Программы - отношение дефицита к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за 2021 год составил нулевое значение, что не превышает установленного значения 10%.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Управление общественными финансами».

Реализация подпрограммы в 2021 году позволила обеспечить достижение следующих результатов.

1. Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) Ивановской области на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз Ивановской области на 2017 – 2030 годы, разработанный в 2017 году в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 638-п «О бюджетном прогнозе Ивановской области на долгосрочный период» и утвержденный постановлением Правительства Ивановской области от 15.02.2017 № 41-п, ежегодно корректируется в связи с изменением прогнозных показателей социально-экономического развития Ивановской области на долгосрочный период и принятием Закона Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В 2021 году изменения бюджетного прогноза утверждены постановлением Правительства Ивановской области от 19.02.2021
№ 94-п.

1. Совершенствование финансовых механизмов оказания государственных услуг (выполнения работ) казенными, бюджетными и автономными учреждениями.

В 2021 году формирование государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществлялось в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские перечни), и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские перечни, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ивановской области (муниципальными правовыми актами).

В течение 2021 года Департаментом финансов рассматривались представленные исполнительными органами государственной власти Ивановской области предложения по внесению изменений и дополнений в реестровые записи регионального перечня по соответствующим видам деятельности.

Расчет объема субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Ивановской области на 2021 год осуществлялся на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ). Расчет нормативных затрат осуществлялся на основе базовых нормативов затрат с применением отраслевых, территориальных коэффициентов. При расчете нормативных затрат учитывались доходы, получаемые бюджетными и автономными учреждениями от взимания платы при оказании государственных услуг в случаях, установленных законодательством, и оказания платных услуг сверх установленного государственного задания.

Региональная нормативная правовая база устанавливает обязанность главных распорядителей бюджетных средств Ивановской области, в ведении которых находятся государственные казенные учреждения Ивановской области, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений Ивановской области, по осуществлению контроля за выполнением государственных заданий путем проведения ежеквартального мониторинга, который позволяет им своевременно получать информацию о фактических отклонениях выполнения государственного задания и принимать соответствующие меры к руководителю учреждения за невыполнение государственного задания, а также решения об изменении показателей государственного задания и уточнении объема субсидии на его выполнение. Наличие подобных инструментов является основой финансовой ответственности бюджетных и автономных учреждений при осуществлении расходов в рамках оказания государственных услуг (выполнения работ) и влечет за собой повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

1. Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля.

В рамках выработки государственной политики и нормативного правового регулирования организации и осуществления деятельности органа внутреннего государственного финансового контроля, являющегося исполнительным органом государственной власти Ивановской области, разработано и утверждено постановление Правительства Ивановской области от 18.02.2021 № 77-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 25.12.2013 № 540-п «Об утверждении Положения о службе государственного финансового контроля Ивановской области».

При реализации полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля службой государственного финансового контроля Ивановской области (далее – Служба), за период январь – декабрь 2021 года проведено 48 контрольных мероприятий, в том числе 8 внеплановых проверок. Общий объем проверенных средств составил 8444476,3 тыс. рублей, общий объем выявленных нарушений составил 557 единиц на общую сумму 4024310,2 тыс. рублей.

В целях предупреждения нарушений в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок по результатам проведенных проверок Службой объектам контроля направлено 37 представлений, 2 предписания, в Департамент финансов Ивановской области направлены 2 уведомления о применении бюджетных мер принуждения, в адрес вышестоящих органов, учредителей подведомственных учреждений направлены информационные письма, возбуждено 135 дел об административных правонарушениях.

1. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

На официальном сайте Департамента финансов размещены аналитические материалы («Бюджет для граждан») к проекту закона об исполнении областного бюджета за 2020 год, Закону Ивановской области от 01.07.2021 № 45-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2020 год», проекту закона об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Закону Ивановской области от 15.12.2021 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Аналитические материалы представлены в виде электронной брошюры в формате Online-презентации, позволяющем просматривать их на сайте Департамента финансов Ивановской области без обязательного скачивания файла.

В 2021 году в целях повышения уровня открытости бюджетных данных Департаментом финансов проведена работа по размещению информации в отношении данных областного и консолидированного бюджетов Ивановской области на официальном сайте Департамента финансов, размещению информации по бюджетной тематике на страницах Департамента финансов в социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграмм в сети Интернет.

Кроме того, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н проводилась работа по размещению информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением Департамента финансов от 12.05.2017 № 106 «Об установлении порядка оценки открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в муниципальных образованиях Ивановской области» в целях стимулирования органов местного самоуправления к реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечению полноты, качества и своевременности публикации информации о бюджетных данных муниципальных образований Ивановской области в сети Интернет, Департаментом финансов в 2021 году проведена итоговая оценка открытости бюджетных данных муниципальных образований за 2020 год, составлен и размещен на сайте Департамента финансов рейтинг муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год. Кроме того, проведена оценка открытости бюджетных данных по показателям 1 этапа – «Характеристика первоначально утвержденного бюджета муниципального образования», 2 этапа – «Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования», 3 этапа – «Исполнение бюджета муниципального образования, инфраструктура для обеспечения открытости бюджетных данных».

По результатам мониторинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год, размещенным Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации в 2021 году, Ивановская область вошла в число субъектов с высоким уровнем открытости бюджетных данных.

1. Внедрение, развитие и сопровождение государственной информационной системы «Система управления региональными финансами Ивановской области» (далее – ГИС СУРФ).

Подготовлена документация для проведения:

1) запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программы для ЭВМ «Программа для формирования и ведения перечня и реестра источников доходов бюджетов (Перечень и реестры источников доходов бюджетов)», обеспечивающей в автоматическом режиме формирование и ведение перечня и реестра источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, входящей в состав ГИС СУРФ. Контракт заключен с победителем аукциона 01.03.2021;

2) электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного комплекса (программ для ЭВМ) по составлению и исполнению доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в технологии «клиент-сервер», входящего в состав ГИС СУРФ. Контракт заключен с победителем аукциона 01.03.2021;

3) электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного комплекса (программы для ЭВМ) обеспечивающего в автоматическом режиме составление проектов бюджета Ивановской области на основе обоснований бюджетных ассигнований и формирование реестра расходных обязательств Ивановской области – «Проект-СМАРТ Про», входящего в состав ГИС СУРФ. Контракт заключен с победителем аукциона 05.04.2021.

С целью расширения функциональных возможностей ГИС СУРФ и автоматизации бюджетных процессов проведены закупки и осуществлено внедрение: программного модуля, обеспечивающего формирование и ведение единой системы учета и регистрации государственного долга региона; программного продукта, обеспечивающего автоматизацию процессов формирования и ведения соглашений различных типов между финансовым органом субъекта и получателями субсидий. Контракты по итогам проведенных аукционов заключены 20.08.2021.

В программном комплексе «Свод – Смарт» ГИС СУРФ в соответствии с новым Порядком проведения мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальных уровнях были реализованы формы мониторинга местных бюджетов, настроен механизм их сбора и свода; с целью перевода на дистанционную форму взаимодействия с финансовыми органами региона с использованием информационных технологий удаленного доступа и электронной подписи реализован механизм согласования исходных данных для проведения расчетов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В программном комплексе «Бюджет – СМАРТ Про» ГИС СУРФ:

1) в соответствии с требованиями Приказа Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» выполнен перевод справочников лицевых счетов бюджетополучателей на новые казначейские счета открытия, настроены механизмы приема электронных документов о кассовых операциях со средствами бюджета, сведений об остатках средств бюджета, выписок из казначейских счетов, проведена совместная работа с УФК по Ивановской области по устранению несоответствий принимаемых электронных документов требованиям к форматам файлов, используемым при информационном взаимодействии;

2) реализован механизм формирования справок об изменениях показателей сводной росписи областного бюджета на основе обоснований бюджетных ассигнований, сформированных в электронном виде в программном комплексе «Проект – СМАРТ Про» ГИС СУРФ. Данный механизм позволил автоматизировать процесс формирования справок об изменениях показателей сводной росписи областного бюджета путем синхронизации данных двух программных комплексов ГИС СУРФ, тем самым обеспечив применение принципа «однократного ввода» информации, что является важным условием для повышения эффективности управления государственными финансами.

В программном комплексе «Проект – СМАРТ Про» ГИС СУРФ на основе обоснований бюджетных ассигнований проведена работа по модернизации расчетов бюджетных ассигнований.

Проводилась работа по техническому сопровождению пользователей ГИС СУФ, в том числе по настройке удаленных автоматизированных мест и установке на них средств криптографической защиты доступа.

В целях обеспечения соблюдения требований по безопасности информации в ГИС СУРФ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, разработано техническое задание на проведение работ по модернизации и аттестации системы безопасности ГИС СУРФ, проведен электронный аукцион по определению исполнителя, 28.09.2021 заключен государственный контракт. Проведены работы по модернизации системы безопасности ГИС СУРФ. Согласована модель угроз с ФСТЭК России и ФСБ России. По результатам аттестационных испытаний получен аттестат соответствия ГИС СУРФ требованиям по защите информации.

6. Управление резервными средствами областного бюджета.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 постановления Правительства Ивановской области от 30.05.2006 № 97-п «Об утверждении порядка расходования средств резервного фонда Правительства Ивановской области» размер резервного фонда Правительства Ивановской области на 2021 год утвержден Законом Ивановской области от 23.12.2020 № 89-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 297,0 млн. рублей.

В течение отчетного года из резервного фонда Правительства Ивановской области было выделено 133,3 млн. руб., в том числе:

1. Департаменту здравоохранения Ивановской области на приобретение экспресс-тестов на вирусные антигены (наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2) государственным казенным учреждением здравоохранения Ивановской области «Территориальный центр медицины катастроф Ивановской области» - 33,0 млн. руб.;
2. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области на закупку услуг по организации перевозки пассажиров и багажа по заказу к местам захоронений, расположенным на территории города Иваново и Ивановского муниципального района, 02.05.2021, 09.05.2021 и 11.05.2021 с учетом соблюдения требований по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) – 1,1 млн. руб.;
3. Юрьевецкому муниципальному району Ивановской области на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации на территориях Юрьевецкого муниципального района, сложившейся в результате неблагоприятного метеорологического явления (шквалистого ветра), произошедшего 15.05.2021 – 36,5 млн. руб.;
4. Департаменту образования Ивановской области на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на зданиях образовательных организаций, расположенных на территории Юрьевецкого муниципального района и Юрьевецкого городского поселения, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате неблагоприятного метеорологического явления (шквалистого ветра), произошедшего 15.05.2021 – 3,1 млн. руб.;
5. Пучежскому муниципальному району на финансирование непредвиденных расходов по выполнению ремонта кровли многоквартирных домов, пострадавших от неблагоприятного метеорологического явления (шквалистого ветра), произошедшего 15.05.2021 - 2,3 млн. руб.;
6. Пестяковскому муниципальному району на финансирование непредвиденных расходов по выполнению ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроснабжения, пострадавших от неблагоприятного метеорологического явления (шквалистого ветра), произошедшего 15.05.2021 – 0,4 млн. руб.;
7. Пестяковскому сельскому поселению Пестяковского муниципального района на финансирование непредвиденных расходов по выполнению ремонта домов культуры, пострадавших от неблагоприятного метеорологического явления (шквалистого ветра), произошедшего 15.05.2021 – 0,2 млн. руб.;
8. Верхнеландеховскому муниципальному району на финансирование непредвиденных расходов по выполнению ремонта кровельного покрытия 2 многоквартирных жилых домов и 1 школы, пострадавших от неблагоприятного метеорологического явления (шквалистого ветра), произошедшего 15.05.2021 – 0,7 млн. руб.;
9. Комитету Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения на финансирование непредвиденных расходов по выполнению работ по восстановлению кровли складских помещений пожарной части № 41 4-го отряда государственной противопожарной службы Ивановской области ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области» по адресу: Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Советская, д. 1в, пострадавших от неблагоприятного метеорологического явления (шквалистого ветра), произошедшего 15.05.2021 – 0,5 млн. руб.;
10. Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области на финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета расходного обязательства Ивановской области по завершению развертывания на территории Ивановской области быстровозводимого инфекционного госпиталя с коечным фондом в количестве 360 коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией – 5,1 млн. руб.;
11. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам Верхнеландеховского городского поселения Верхнеландеховского муниципального района, Тейковского муниципального района и Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района на приобретение топочного мазута в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений - 25,3 млн. руб.; бюджетам Верхнеландеховского городского поселения Верхнеландеховского муниципального района, Заволжского муниципального района, Комсомольского муниципального района, Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района, Пестяковского муниципального района, Тейковского муниципального района, Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района и Юрьевецкого муниципального района на приобретение каменного угля в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений - 25,1 млн. рублей.

Нарушения сроков выделения средств из резервного фонда Правительства Ивановской области не допускалось.

В соответствии с Законом Ивановской области от 01.06.2016 № 42-ОЗ «О Резервном фонде Ивановской области» на 2020 год размер резервного фонда Ивановской области утвержден Законом Ивановской области от 23.12.2020 № 89-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 20,0 млн. рублей.

В течение отчетного года средства резервного фонда Ивановской области не использовались в виду отсутствия фактов недостаточности доходов областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств Ивановской области.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Управление государственным долгом Ивановской области».

Ключевым результатом реализации в 2021 году подпрограммы «Управление государственным долгом Ивановской области» стало поддержание долговых обязательств в объеме и структуре, исключающих неисполнение имеющихся долговых обязательств Ивановской области с обеспечением минимизации расходов на обслуживание государственного долга.

За 2021 год объем государственного долга сократился на 2583,9 млн. руб. и на 01.01.2022 составил 9180,7 млн. рублей. В структуре государственного долга числится задолженность только по бюджетным кредитам.

В процессе исполнения областного бюджета Ивановская область полностью отказалась от привлечения рыночных заимствований и досрочно погасила всю задолженность по кредитам банков, в связи с чем, расходы на обслуживание государственного долга за 2021 год сложились в меньшем объеме и составили 96,6% от запланированного показателя.

Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год и составила 0,1%, что не превысило целевого показателя, предусмотренного подпрограммой (≤5%).

Просроченных обязательств Ивановской области по обслуживанию госдолга не имеется.

Программа государственных внутренних заимствований Ивановской области на 2021 год выполнена на 100%.

Отношение годовой суммы расходов по погашению и обслуживанию государственного долга к общему объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год сложилось на уровне 2,1%, что не превысило целевого показателя, предусмотренного подпрограммой (≤20%).

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований».

В ходе реализации подпрограммы в 2021 году обеспечено эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ивановской области.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются с целью сглаживания существующих различий в налоговом потенциале муниципальных образований и обеспечения равных возможностей для жителей области по получению муниципальных услуг.

Законом Ивановской области от 23.12.2020 № 89-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлено значение критериев на 2021 год:

- выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - 1,71;

- критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения поселений - 2,15.

- критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения поселений - 3,56.

Достижение данных критериев при определении размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ивановской области позволило в 2021 году осуществить выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений до единого уровня.

В 2021 году из областного бюджета в целях оказания финансовой помощи органам местного самоуправления 130 муниципальных образований Ивановской области были предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в общей сумме 1159,7 млн. рублей.

Предоставление указанных дотаций осуществлялось в соответствии с Законом Ивановской области от 16.12.2019 № 72-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Ивановской области» и постановлениями Правительства Ивановской области:

от 25.12.2020 № 673-п «О дотациях на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2021 году» на осуществление в 2021 году расходов, связанных с индексацией размера заработной платы работников бюджетного сектора экономики и расходов, возникших вследствие принятия органами государственной власти Российской Федерации решений в части повышения минимального размера оплаты труда - 752,1 млн. руб.;

от 15.12.2021 № 649-п «О распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на компенсацию снижения доходов местных бюджетов в связи с осуществлением федеральными органами исполнительной власти возвратов (зачетов) за счет средств на единых счетах бюджетов муниципальных образований Ивановской области сумм земельного налога, излишне уплаченного в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков в результате принятия в 2020 году судебными органами решений о ее изменении», от 15.12.2021 № 628-п «О предоставлении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на компенсацию снижения доходов местных бюджетов в связи с осуществлением федеральными органами исполнительной власти возвратов (зачетов) за счет средств на единых счетах бюджетов муниципальных образований Ивановской области сумм земельного налога, излишне уплаченного в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков в результате принятия в 2020 году судебными органами решений о ее изменении» - 8,2 млн. руб.;

от 14.10.2021 № 476-п «О распределении из областного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год», от 14.10.2021 № 462-п «О предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2021 году» в целях укрепления финансового положения городских округов и муниципальных районов Ивановской области и более полной реализации вопросов местного значения, установленных статьями 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе в целях погашения просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и (или) недопущения её образования (роста) - в целях укрепления финансового положения городских округов и муниципальных районов Ивановской области и более полной реализации вопросов местного значения, установленных статьями 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе в целях погашения просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и (или) недопущения её образования (роста) в сумме 380,0 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14.10.2021 № 477-п «О распределении дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивших рост поступлений по налогу на доходы физических лиц», от 14.10.2021 № 463-п «О предоставлении дотаций в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивших рост поступлений по налогу на доходы физических лиц» - в целях поощрения и стимулирования развития городских поселений Ивановской области, включенных в перечень исторических поселений федерального значения, обеспечивших рост поступлений по налогу на доходы физических лиц была предоставлена дотация бюджету Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области в сумме 19,4 млн. рублей.

Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, не предоставлялись по причине отсутствия обращений от муниципальных образований.

Бюджетные кредиты в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований были предоставлены в соответствии с обращениями муниципальных образований в сумме 31,6 млн. рублей.

Реализацию государственной программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» необходимо продолжить для обеспечения дальнейшего государственного регулирования в указанной сфере и достижения перспективных целей и задач с объемом финансового обеспечения не менее утвержденного на 2022 год.